## Raspored
RASPORED – sve linije (WIA akademija + BT edukacije + Intakt/rokovi). Ažurirano 29.9.2026.: akademija kreće u studenom. Termini dogovoreni s WIA (1.10.2026.). Žuto = pitanje/odluka.
Mjesec | Datum | Naziv aktivnosti | Tip | Područje / linija | Tko izvodi | Publika | Format | Bodovi | Cijena vanjski / članice | Napomena
Rujan 2026 | 7./9./11.9. | Kova, snimanje | ROK | Klijent | Sandra | - | - | - | - | Tekući klijent
Rujan 2026 | 17.9. | HOBIDOM, istek ponude | INTAKT | Klijent | Sandra | - | - | - | -
Rujan 2026 | 22.9. | Poljovrt, posjet + prikaz app | INTAKT | Klijent | Sandra + Dubravko | - | - | - | -
Rujan 2026 | 24.9. | Solidarna, sastanak | INTAKT | Klijent | Vilim + Petra | - | - | - | -
Rujan 2026 | 19./30.9. | Kova, rokovi (podaci, video) | ROK | Klijent | Sandra | - | - | - | -
Listopad 2026 | 6.10. | Adria Hair Pro, aktivacija modula | INTAKT | Klijent | Sandra | - | - | - | -
Listopad 2026 | 17.10. | Kova, rok: podaci konstrukcije | ROK | Klijent | Sandra | - | - | - | - | Interni rok (subota), samo za opterećenje.
Studeni 2026 | 3.11. (uto) | Napredna radionica: AI za transparentnost plaća (1/2) | BT | HR (Danijela) | Danijela + Dubravko + Sandra | Poslodavci i HR | Online, 10:00-15:00 (4 h + 1 h Q&A) | BT (bez akad. boda) | 230 € rani upis / 260 € redovno + PDV (ista za sve) | PREMJEŠTENO s 14.10. + novi format (29.9.). 14.10. Danijela nije slobodna. 28.10. je na njezinom popisu (mail 27.9.) i daje WIA-i ~4 tjedna promocije; 21.10. bi ostavio samo 3 tjedna. ¦¦ 14.10.: PREMJEŠTENO s 28.10. na utorak 3.11. (Sandra; Danijela potvrdila na WhatsAppu; 28.10. nije bio objavljen nigdje, pa nije bilo prijava). | Primarno BT područje I to u onom obimu kakve smo već imale. Voljela bih da nađemo/istražimo opciju gdje ćemo napraviti I verziju transparentnosti za WIA akademiju ali ne mora se tako zvati niti imati sve elemente kao dosadašnja. Istrai zakonodavni okvir I vidi da li tu možda pokriti razne analize I statistike, masovna ažuriranja dokumenata, promjene na klik shodno reorganizacijama itd. ¦¦ RIJEŠENO (10.9.): transparentnost ostaje BT/Danijela u istom obimu. Nova akademska AI tema „Analiza plaća i opisi poslova” (Akademija-teme r32): analiza jaza (prosjek/medijan/kvartili), masovna ažuriranja opisa poslova na 4 kriterija, promjene kod reorganizacije. Provjereno na Direktivi 2023/970.
Studeni 2026 | 5.11. (čet) | Radionica: Osnove razgovora s AI-jem | AKADEMIJA | Jezgra | Sandra (Danijela pomaže u predavanju) | Početnice | Online, 1 termin, 14:00–16:00 (2 h) | jezgra (bez bodova) | 179 / 99 € | PREMJEŠTENO s 8.10. (29.9.). Start akademije. Ponavljanje sadržaja 7.7. ¦¦ 9.10. (sastanak s WIA): jedan termin; po radionici 2 WIA događaja (pojedinačna / u sklopu paketa); kave online. ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić). ¦¦ 13.10.: WIA (Sunčica) na događaju stavila 179 € (bilo 149 €), jer se još nitko nije prijavio; vrijeme 14:00–16:00.
Studeni 2026 | 10.11. (uto) | Napredna radionica: AI za transparentnost plaća (2/2) | BT | HR (Danijela) | Danijela + Dubravko + Sandra | Poslodavci i HR | Online, 10:00-15:00 (4 h + 1 h Q&A) | BT (bez akad. boda) | 230 € rani upis / 260 € redovno + PDV (ista za sve) | NOVO (29.9.). Utorak jer srijeda 11.11. Danijeli ne odgovara, a četvrtak je dan akademije. Isti sadržaj kao 3.11. (drugi termin; do 14.10. prvi termin bio 28.10.).
Studeni 2026 | 12.11. (čet) | Radionica: Tvoj stil pisanja i sigurnost podataka | AKADEMIJA | Jezgra | Sandra + Danijela (Danijela vodi dio o sigurnosti: GDPR, EU AI Act) | Sve polaznice | Online, 1 termin, 14:00–16:00 (2 h) | jezgra (bez bodova) | 179 / 99 € | PREMJEŠTENO s 15.10. + sada UŽIVO (29.9.). Bila async (video + zadatak). Sadržaj „AI koji zvuči kao ti” je ponavljanje hands-on vježbe sa 7.7.; Danijela slobodna 12.11. Videi o GDPR-u i provjeri AI-ja ostaju kao priprema. ¦¦ TERMINI (1.10.): Danijela 12.11. zauzeta 9:30-11:00, poslije slobodna → prijedlog termin A 11:30-13:30, termin B 17:00-19:00. ¦¦ SATNICA (5.10.): Sandra: radionice samo u radnom vremenu, najkasnije do 17 h → termin B pomaknut sa 17:00-19:00 na 15:00-17:00. Isti obrazac za sve četvrtke (A 11:30, B 15:00). ¦¦ VIDEI (6.10.): oba videa za pripremu (GDPR; provjera AI-ja) snima Sandra, gotovi prije 12.11. ¦¦ 9.10. (sastanak s WIA): jedan termin; po radionici 2 WIA događaja (pojedinačna / u sklopu paketa); kave online. ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Studeni 2026 | 17.11. (uto) | Na kavi s AI-jem #1: svaka ima svoj trik | AKADEMIJA | Kava (zajednica) | Sandra + zajednica | Članice i šira publika | Online, 2 h, besplatno, 14:00–16:00 | 0 | besplatno | PREMJEŠTENO s 20.10. (29.9.). Utorak; 18.11. je blagdan (srijeda), ne dira. ¦¦ 9.10. (sastanak s WIA): jedan termin; po radionici 2 WIA događaja (pojedinačna / u sklopu paketa); kave online. ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00, kao radionice (Sandra).
Studeni 2026 | 19.11. (čet) | Radionica: Složi svog AI pomoćnika | AKADEMIJA | Jezgra | Sandra | Početnice | Online, 1 termin, 14:00–16:00 (2 h) | jezgra (bez bodova) | 179 / 99 € | PREMJEŠTENO s 22.10. (29.9.). Zadnja živa radionica AI osnova. Danijela 19.11. nije na popisu slobodnih, pa ovdje Sandra sama. ¦¦ 9.10. (sastanak s WIA): jedan termin; po radionici 2 WIA događaja (pojedinačna / u sklopu paketa); kave online. ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Studeni 2026 | 25.11. (sri) | Kalkulacije i cijene koštanja (profitno) | BT | Računovodstvo (Petra) | Petra Ovčarić + Sandra | Profitna poduzeća | Online, 1 termin, 10:00–13:15 (3 h + pauza 15 min; stručni seminar, bez AI) | BT (bez akad. boda) | 79 € rani upis (do 14 dana prije) / 89 € redovno + PDV; svaki sljedeći polaznik iz iste firme −10 % (ista za sve) | PARKIRANO (21.10.2026., Sandra): za sada se ne objavljuje ni ne promovira; datum nije potvrđen. ¦¦ Petra usmeno potvrdila termin (6.10.). ¦¦ CIJENA (7.10., Sandra: ne skuplje od TEB/RRiF): redovno 92 € + PDV = 115 € s PDV-om (TEB 115 € bez PDV-a, RRiF 100 € + PDV). ¦¦ 18.10.: redovna cijena 92 → 89 € + PDV (Petra: radionice 70–90 € po osobi BEZ PDV-a).
Studeni 2026 | 26.11. (čet) | Gradimo uživo: Prodajni pipeline | AKADEMIJA | Marketing i prodaja | Dubravko + Sandra | Marketing/prodaja | Online, 1 termin, 14:00–15:30 (90 min) | +1 | 139 / 79 € | PREMJEŠTENO s 29.10. (29.9.). Tjedan nakon završetka AI osnova (preduvjet: završene osnove). ¦¦ 9.10. (sastanak s WIA): jedan termin; po radionici 2 WIA događaja (pojedinačna / u sklopu paketa); kave online. ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Prosinac 2026 | 2.12. (sri) | Inventura i zalihe (proračunsko + profitno) | BT | Računovodstvo (Petra) | Petra Ovčarić + Sandra | Računovođe, voditelji financija, popisna povjerenstva | Online, 1 termin, 10:00–13:15 (3 h + pauza 15 min; stručni seminar, bez AI) | BT (bez akad. boda) | 79 € rani upis (do 14 dana prije) / 89 € redovno + PDV; svaki sljedeći polaznik iz iste firme −10 % (ista za sve) | PARKIRANO (21.10.2026., Sandra): za sada se ne objavljuje ni ne promovira; datum nije potvrđen. ¦¦ Sezonsko ¦¦ Petra usmeno potvrdila termin (6.10.). ¦¦ CIJENA (7.10., Sandra: ne skuplje od TEB/RRiF): redovno 92 € + PDV = 115 € s PDV-om (TEB 115 € bez PDV-a, RRiF 100 € + PDV). ¦¦ 18.10.: redovna cijena 92 → 89 € + PDV (Petra: radionice 70–90 € po osobi BEZ PDV-a).
Prosinac 2026 | 3.12. (čet) | Gradimo uživo: Kalkulator cijene | AKADEMIJA | Turizam | Dubravko + Sandra | Turizam | Online, 1 termin, 14:00–15:30 (90 min) | +1 | 139 / 79 € | PREMJEŠTENO s 19.11. (29.9.). 19.11. sad nosi „Složi svog AI pomoćnika”. Na 3.12. da Gradimo uživo ne padne u isti tjedan s plaćenom kavom 8.12. ¦¦ 9.10. (sastanak s WIA): jedan termin; po radionici 2 WIA događaja (pojedinačna / u sklopu paketa); kave online. ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Prosinac 2026 | 8.12. (uto) | Na kavi s AI-jem #2: zatvori godinu uz AI | AKADEMIJA | Kava (radna) | Sandra + Dubravko | Članice i šira publika | Online, 2 h, do 10 polaznica (satnica: dogovoriti s WIA) | +1 (u području izabranog zadatka) | 99 / 69 € | ODLUKA 1.10.: radna kava, ne gradnja alata. Izbornik 5 zadataka (po jedan po području, validirano s 5 persona): izvještaj klijentu iz statistike (Mkt), cjenik 2027 iz rezervacija (Tur), sparivanje uplata s narudžbama (Fin), priprema godišnjih razgovora iz bilježaka (HR), narudžba materijala iz potrošnje (Usl). Upute za izvoz i anonimizaciju tjedan prije. Bod u području zadatka. Nijedan zadatak nije u katalogu. ¦¦ 9.10. (sastanak s WIA): jedan termin; po radionici 2 WIA događaja (pojedinačna / u sklopu paketa); kave online.
Prosinac 2026 | 10.12. (čet) | Async objava: videi i zadaci Marketing + Usluge + zadatak Zapošljavanje (HR) | AKADEMIJA | Više područja | Sandra (+ Danijela za HR zadatak) | Sve polaznice | Async | zadatak +2 / video 0 | video besplatno / zadatak 79 / 59 € | SPOJENO (HR zadatak bio u listopadu) (29.9.). VIDEI: Objave i kalendar sadržaja, Vizuali i kratki isječci za objave (Marketing); Termini, podsjetnici i poruke, Gotovi odgovori na česta pitanja (Usluge); Zapošljavanje (HR). ZADACI: Baza kupaca (Marketing); Opisi usluga, Google profil, Cjenik i ponuda (Usluge); Zapošljavanje (HR). HR video snimamo s Danijelom u petak 13.11. (12.11. rezerva). Zadatke HR pregledava Danijela (dogovoriti). ¦¦ SNIMANJE (6.10.): HR video (Zapošljavanje) snimaju Sandra i Danijela u petak 13.11., 11:30–13:30; objava s ostalima 10.12.
Prosinac 2026 | 15.12. | Poljovrt, priprema go-livea | INTAKT | Klijent | Sandra + Dubravko | - | - | - | -
Siječanj 2027 | 13.1. (sri) | Godišnji financijski izvještaji proračunskih korisnika (završni račun) | BT | Računovodstvo (Petra) | Petra Ovčarić + Sandra | Proračunski korisnici | Online, 1 termin, 10:00–13:15 (3 h + pauza 15 min; stručni seminar, bez AI) | BT (bez akad. boda) | 79 € rani upis (do 14 dana prije) / 89 € redovno + PDV; svaki sljedeći polaznik iz iste firme −10 % (ista za sve) | PARKIRANO (21.10.2026., Sandra): za sada se ne objavljuje ni ne promovira; datum nije potvrđen. ¦¦ Prije roka: proračunski korisnici predaju do 31.1. ¦¦ Petra usmeno potvrdila termin (6.10.). ¦¦ CIJENA (7.10., Sandra: ne skuplje od TEB/RRiF): redovno 92 € + PDV = 115 € s PDV-om (TEB 115 € bez PDV-a, RRiF 100 € + PDV). ¦¦ 18.10.: redovna cijena 92 → 89 € + PDV (Petra: radionice 70–90 € po osobi BEZ PDV-a).
Siječanj 2027 | 1.1. / 15.1. | POLJOVRT go-live (1.1.) + otvorene stavke | INTAKT | Klijent | Sandra + Dubravko | - | - | - | - | Go-live 1.1. je interni Intakt rok (1.1. je blagdan), rad na otvorenim stavkama do 15.1. Nosi mjesec.
Siječanj 2027 | 21.1. (čet) | Gradimo uživo: Evidencija radnog vremena i godišnjih odmora | AKADEMIJA | HR i ljudi | Sandra + Danijela | Poslodavci, HR | Online, 1 termin, 14:00–15:30 (90 min) | +1 | 139 / 79 € | POTVRĐENO (15.10.): Danijela potvrdila sve 2027. termine (Sandra). ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Siječanj 2027 | 21.1. (čet) | Async objava: videi i zadaci Turizam + Financije + ostali HR zadaci | AKADEMIJA | Više područja | Sandra (+ Danijela za HR) | Sve polaznice | Async | zadatak +2 / video 0 | video besplatno / zadatak 79 / 59 € | VIDEI: Oglasi i opisi za portale, Odabir fotografija i opisi za oglas (Turizam); Pročitaj svoje financije (Financije). ZADACI: Digitalni vodič za goste (Turizam); Ponude i opomene, Paušalni obrt (Financije); Prvi radnik, Vanjski suradnici (HR). Zadatke iz Financija pregledavaju Petra i Sandra zajedno (podjela po dogovoru, 1.10.).
Siječanj 2027 | 28.1. (čet) | Radionica: AI za oglase i mailove | AKADEMIJA | Marketing i prodaja | Sandra | Marketing/prodaja | Online, 1 termin, 14:00–16:00 (2 h) | +2 | 179 / 99 € | Track Marketing ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Veljača 2027 | 4.2. (čet) | Radionica: Uvođenje u posao, interne upute i procedure | AKADEMIJA | HR i ljudi | Danijela + Sandra | Poslodavci, HR | Online, 1 termin, 14:00–16:00 (2 h) | +2 | 179 / 99 € | POTVRĐENO (15.10.): Danijela potvrdila termin (Sandra). ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Veljača 2027 | 10.2. (sri) | GFI, godišnji financijski izvještaji (profitno) | BT | Računovodstvo (Petra) | Petra Ovčarić + Sandra | Profitna poduzeća | Online, 1 termin, 10:00–13:15 (3 h + pauza 15 min; stručni seminar, bez AI) | BT (bez akad. boda) | 79 € rani upis (do 14 dana prije) / 89 € redovno + PDV; svaki sljedeći polaznik iz iste firme −10 % (ista za sve) | PARKIRANO (21.10.2026., Sandra): za sada se ne objavljuje ni ne promovira; datum nije potvrđen. ¦¦ Rok 30.4. (statistika) i 30.6. (javna objava); ranije daje više vremena za primjenu. ¦¦ Petra usmeno potvrdila termin (6.10.). ¦¦ CIJENA (7.10., Sandra: ne skuplje od TEB/RRiF): redovno 92 € + PDV = 115 € s PDV-om (TEB 115 € bez PDV-a, RRiF 100 € + PDV). ¦¦ 18.10.: redovna cijena 92 → 89 € + PDV (Petra: radionice 70–90 € po osobi BEZ PDV-a).
Veljača 2027 | 11.2. (čet) | Radionica: Prodajni razgovor (cijena, prigovori, javljanje nakon ponude) | AKADEMIJA | Marketing i prodaja | Sandra | Marketing/prodaja | Online, 1 termin, 14:00–16:00 (2 h) | +2 | 179 / 99 € | Track Marketing ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Veljača 2027 | 16.2. (uto) | Na kavi s AI-jem #3: kako sve zapamtiti uz AI | AKADEMIJA | Kava (zajednica) | Sandra + zajednica | Članice i šira | Online, 2 h, besplatno (satnica: dogovoriti s WIA) | 0 | besplatno | PREMJEŠTENO s 9.2. (29.9.). Da Sandra nema 3 živa dana zaredom (9.-11.2.).
Veljača 2027 | 15.2. | Poljovrt, rok: zatvaranje otvorenih stavki | INTAKT | Klijent | Sandra + Dubravko | - | - | - | - | Interni rok.
Veljača 2027 | 18.2. (čet) | Gradimo uživo: Pregled troškova za tvoj posao | AKADEMIJA | Financije | Petra Ovčarić + Dubravko | Financije | Online, 1 termin, 14:00–15:30 (90 min) | +1 | 139 / 79 € | 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Veljača 2027 | 25.2. (čet) | Radionica: Priprema za knjigovođu | AKADEMIJA | Financije | Petra Ovčarić + Sandra | Financije | Online, 1 termin, 14:00–16:00 (2 h) | +2 | 179 / 99 € | Školski zimski odmor (22.-26.2.2027., NN 58/2026): mame manje dostupne, snimka kao rezerva. ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Ožujak 2027 | 11.3. (čet) | Radionica: Analiza plaća i opisi poslova | AKADEMIJA | HR i ljudi | Danijela + Sandra | Poslodavci, HR | Online, 1 termin, 14:00–16:00 (2 h) | +2 | 179 / 99 € | POTVRĐENO (15.10.): Danijela potvrdila termin (Sandra). ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Ožujak 2027 | 17.3. (sri) | Transparentnost plaća (proljetni ciklus) | BT | HR (Danijela) | Danijela + Sandra | Poslodavci I HR | Online, 10:00-15:00 (4 h + 1 h Q&A) | BT (bez akad. boda) | 230 € rani upis / 260 € redovno + PDV (ista za sve) | Bio „2. ciklus”; preimenovano jer su sad 3.11. i 10.11. prvi termini. POTVRĐENO (15.10.): Danijela potvrdila termin (Sandra). ¦¦ 7.10. Sandra: jedan termin kao jesenski ciklus (10:00-15:00), ne dva.
Ožujak 2027 | 18.3. (čet) | Radionica: Od upita gosta do potvrđene rezervacije | AKADEMIJA | Turizam | Sandra | Turizam | Online, 1 termin, 14:00–16:00 (2 h) | +2 | 179 / 99 € | Track Turizam ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Ožujak 2027 | 25.3. (čet) | Gradimo uživo: Popuna otkazanih termina | AKADEMIJA | Usluge i obrt | Dubravko + Sandra | Sve polaznice | Online, 1 termin, 14:00–15:30 (90 min) | +1 | 139 / 79 € | Veliki četvrtak (radni dan) + školski proljetni odmor 25.3.-2.4.2027.: slabiji odaziv, snimka kao rezerva. ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Travanj 2027 | 1.4. (čet) | Radionica: Da te AI preporuči (vidljivost u AI odgovorima) | AKADEMIJA | Marketing i prodaja | Sandra | Marketing/prodaja | Online, 1 termin, 14:00–16:00 (2 h) | +2 | 179 / 99 € | Školski proljetni odmor (do 2.4.2027.): snimka kao rezerva. ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Travanj 2027 | 8.4. (čet) | Radionica: Ugovori o radu i interni akti | AKADEMIJA | HR i ljudi | Danijela + Sandra | Poslodavci, HR | Online, 1 termin, 14:00–16:00 (2 h) | +2 | 179 / 99 € | POTVRĐENO (15.10.): Danijela potvrdila termin (Sandra). ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Travanj 2027 | 15.4. (čet) | Radionica: Cijene i marže (koliko zapravo zarađuješ) | AKADEMIJA | Financije | Petra Ovčarić + Sandra | Financije | Online, 1 termin, 14:00–16:00 (2 h) | +2 | 179 / 99 € | Track Financije (Petra) ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Travanj 2027 | 20.4. (uto) | Na kavi s AI-jem #4: što prepustiti AI-ju (mailovi i obveze) | AKADEMIJA | Kava (zajednica) | Sandra + zajednica | Članice i šira | Online, 2 h, besplatno (satnica: dogovoriti s WIA) | 0 | besplatno
Svibanj 2027 | 13.5. (čet) | Radionica: Recenzije i poruke gostima | AKADEMIJA | Turizam | Sandra | Turizam | Online, 1 termin, 14:00–16:00 (2 h) | +2 | 179 / 99 € | Track Turizam ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Svibanj 2027 | 20.5. (čet) | Radionica: Društvene mreže i vizuali usluga | AKADEMIJA | Usluge i obrt | Sandra | Usluge | Online, 1 termin, 14:00–16:00 (2 h) | +2 | 179 / 99 € | PREMJEŠTENO s 27.5. (29.9.). 27.5.2027. je Tijelovo (neradni dan). ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Svibanj 2027 | 20.5. (čet) | Async: dovršetak zadataka + priprema certifikata | AKADEMIJA | Više područja | Sandra | Sve polaznice | Async | zadatak +2 / video 0 | video besplatno / zadatak 79 / 59 € | Sve teme (videi i zadaci) objavljene su 10.12. i 21.1.; ovo je tjedan za dovršetak zadataka koji fale za prag i pripremu certifikata 10.6.
Lipanj 2027 | 3.6. (čet) | Radionica: Zadržavanje i povratak klijenata | AKADEMIJA | Usluge i obrt | Sandra | Usluge | Online, 1 termin, 14:00–16:00 (2 h) | +2 | 179 / 99 € | Track Usluge ¦¦ 12.10.: pomaknuto s 15:00 na 14:00 (Sandra; da mame stignu po djecu u vrtić).
Lipanj 2027 | 10.6. (čet) | Prvi certifikati: Praktičarka i Graditeljica | AKADEMIJA | Certifikat | Sandra | Polaznice s pragom | Online | prag: jezgra + 3 boda (Praktičarka) / + 6 bodova (Graditeljica) | uklj. u paket | Javni BT registar. ODLUKA 29.9.: Graditeljica se dodjeljuje već u sezoni 1 (6 bodova dostižno u svih 5 područja do lipnja); na jesen 2027. samo završnice i Majstorica.
Lipanj 2027 | 15.6. (uto) | Na kavi s AI-jem #5: kako napraviti tim kad nemaš tim | AKADEMIJA | Kava (zajednica) | Sandra + zajednica | Članice i šira | Online, 2 h, besplatno (satnica: dogovoriti s WIA) | 0 | besplatno
Lipanj 2027 | 24.6. (čet) | Završni susret sezone (pitanja i odgovori) | AKADEMIJA | Q&A sezone | Sandra | Sve polaznice | Online | - | besplatno | Najava jeseni 2027.: završnice „Tvoj AI tim za [područje]” i razina Majstorica.

## Akademija-teme
AKADEMIJA – područja i teme (5 područja + jezgra). Jezgra je obavezan temelj i NE nosi bodove. Bodovi samo iz područja: Video 0 (bod uz zadatak) · Gradimo uživo +1 · Radionica +2 · Zadatak +2. Prag: završena jezgra + 3 / 6 / 9 boda iz JEDNOG područja. Ažurirano 29.9.2026.: jezgra = 3 žive radionice po 2 h + 2 videa (dva sigurnosna). 6.10.2026.: uvodni video za Osnove razgovora MAKNUT (Sandra nema vremena snimati).
Područje | Tema | Format | Bodovi | Težina | Kratki opis
Jezgra (obavezno za sve) | Osnove razgovora s AI-jem | Radionica | obavezno (jezgra, bez bodova) | Početna | Kako postaviti zadatak AI-ju; iteracija; ton i točnost. | Kako misliš I video I radionica? ¦¦ RIJEŠENO (10.9.): da – jezgra ima kratki uvodni video + živu radionicu (isti sadržaj u dva formata: pogledaš pa uvježbaš uživo). ¦¦ PROMIJENJENO (6.10.): bez uvodnog videa, samo radionica (Sandra nema vremena snimati).
Jezgra | Tvoj stil pisanja i sigurnost podataka (AI koji zvuči kao ti) | Radionica (+ videi o sigurnosti kao priprema) | obavezno (jezgra, bez bodova) | Početna | Brand voice: AI zvuči kao ti, ne generički; uz to sigurnost: što ne lijepiti u AI (GDPR), osnove EU AI Acta i provjera tvrdnji (vodi Danijela). Od 29.9. živa radionica (bila zadatak). | Kako ćemo hendlati te zadatke – trebali bismo ponuditi možda u okviru tih para okje naplaćujemo za njih, poziv od 5-10 minuta ako osoba zapne ili tako nešto? Ili snimljeni video koji te vodi kroz to koji je jako kratak, pa to osoba napravi I šalje na pregled? ¦¦ RIJEŠENO (10.9.): zadatak ima kratki video-vodič; predaš na pregled; ako zapneš, kratka konzultacija je uključena u cijenu stavke „Snimka + zadatak (pregled i konzultacija)”.
Jezgra | Složi svog AI pomoćnika | Radionica | obavezno (jezgra, bez bodova) | Početna | Stalni asistent koji zna tvoj posao. | Da li mi se ovo kosi s AI pomoćnicima koji su na kraju svakog tracka? Ak da onda tu moramo smisliti nešto drugo – primjerice mogućnosti CHATGPTa I Claude-a (skillovi, work, scheduleri itd.), MCP I veza na druge alate – ili možda ovo zadnje kao jedna kratka radionica ili tkao nešto, nemam pojma, samo dajem ideje. Jedino me brine da si ne uzmem previše mesa od “Osnove razgovora s AI-ijem” jer obično I tamo objašnjavam neke osnove rada s AI. ¦¦ RIJEŠENO (10.9.): jezgra „Složi svog AI pomoćnika” = JEDAN osobni pomoćnik koji zna tvoj posao (temelj). Završnica „Tvoj AI tim za [područje]” = više pomoćnika/tijek za cijelo područje koji ti nadgledaš. NIJE autonomni agent; pravi agenti = Faza 2 (kasnije).
Jezgra (sigurnosno) | Što NE lijepiti u AI: privatnost i GDPR | Video | obavezno (jezgra, bez bodova) | Početna | Zaštita svojih i klijentovih podataka. | Što znači izvan praga? Zašto? Trba li biti? ¦¦ RIJEŠENO (10.9.): „izvan praga” se briše. Jezgra (uklj. sigurnost) je obavezna i ne nosi bodove; bodovi idu samo iz područja.
Jezgra (sigurnosno) | Provjeri AI: halucinacije i provjera na izvoru | Video | obavezno (jezgra, bez bodova) | Početna | Prepoznati kad AI izmišlja. | Što znači izvan praga? Zašto? Trba li biti? ¦¦ RIJEŠENO (10.9.): isto kao G7 – obavezno, dio jezgre, bez bodova.
Marketing i prodaja | Objave i kalendar sadržaja | Video | 0 (bod uz zadatak) | Entry | Mjesečni plan objava, tvojim glasom.
Marketing i prodaja | AI za oglase i mailove | Radionica | +2 | Entry-Srednje | Oglasi i mailovi koji prodaju, u tvom tonu.
Marketing i prodaja | Prodajni razgovor (cijena, prigovori, javljanje nakon ponude) | Radionica | +2 | Srednje | Skripte za razgovor o cijeni, prigovore i javljanje nakon ponude; ponuda i vrijednosno sidrenje cijene, u tvom tonu.
Marketing i prodaja | Vizuali i kratki isječci za objave | Video | 0 (bod uz zadatak) | Entry | Jednostavni vizuali i isječci.
Marketing i prodaja | Baza kupaca i poruke koje vraćaju kupca | Zadatak | +2 | Srednje | Popis kupaca + poruke za ponovnu kupnju.
Marketing i prodaja | Prodajni pipeline: od upita do zaključenja | Gradimo uživo | +1 | Srednje | Uživo gradiš tablicu-pipeline: svi upiti po fazama (upit, ponuda, pregovori, zaključeno), AI predlaže sljedeći korak, da nijedan upit ne pobjegne i nijedna prilika ne zapne.
Marketing i prodaja | Da te AI preporuči: vidljivost u AI odgovorima | Radionica | +2 | Srednje | Kako posložiti sadržaj i podatke da te AI (ChatGPT, Perplexity...) spomene i preporuči kad netko pita za tvoje područje.
Marketing i prodaja | Tvoj AI tim za marketing | Završnica | +2 | Napredno | Cijeli marketinški tijek uz AI (ideja → objava → praćenje); ti nadgledaš i odobravaš. Nije autonomni agent (agenti = Faza 2).
Turizam | Od upita gosta do potvrđene rezervacije | Radionica | +2 | Entry-Srednje | Od prvog upita gosta, preko ponude, do potvrđene rezervacije i poruka, uz AI. | Bezveze naziv radionice ¦¦ RIJEŠENO (10.9.): preimenovano u „Od upita gosta do potvrđene rezervacije” (turizam-specifično).
Turizam | Oglasi i opisi za portale | Video | 0 (bod uz zadatak) | Srednje | Opisi za Booking, Airbnb, svoju stranicu.
Turizam | Recenzije i poruke gostima | Radionica | +2 | Srednje | Odgovori na recenzije i poruke, u tvom tonu.
Turizam | Odabir fotografija i opisi za oglas | Video | 0 (bod uz zadatak) | Entry-Srednje | Bolji opisi i odabir fotografija.
Turizam | Digitalni vodič za goste | Zadatak | +2 | Entry | Kućni red i preporuke koje gost dobije sam.
Turizam | Kalkulator cijene | Gradimo uživo | +1 | Srednje | Alat za instant cijenu i ponudu.
Turizam | Tvoj AI tim za turizam | Završnica | +2 | Napredno | Cijeli tijek rezervacija uz AI (upit → ponuda → potvrda → poruke gostu); ti nadgledaš.
Financije | Pročitaj svoje financije | Video | 0 (bod uz zadatak) | Entry | Čitaš svoje brojke uz AI.
Financije | Ponude i opomene iz predložaka | Zadatak | +2 | Srednje | Brze i uredne ponude i opomene.
Financije | Priprema za knjigovođu | Radionica | +2 | Srednje | Dokumenti spremni na vrijeme, bez jurnjave.
Financije | Paušalni obrt: prag i dohodak | Zadatak | +2 | Srednje | Praćenje praga, uz provjeru knjigovođe.
Financije | Cijene i marže (koliko zapravo zarađuješ) | Radionica | +2 | Srednje | Cijene i marže po proizvodu/usluzi.
Financije | Pregled troškova za tvoj posao | Gradimo uživo | +1 | Srednje | Alat za praćenje troškova.
Financije | Tvoj AI tim za financije | Završnica | +2 | Napredno | Cijeli financijski tijek uz AI (ponude, opomene, pregled brojki); ti nadgledaš.
HR i ljudi | Zapošljavanje: oglas s rasponom plaće + intervju | Video + Zadatak | +2 | Entry-Srednje | Oglas s rasponom (obveza) i priprema intervjua.
HR i ljudi | Uvođenje u posao, interne upute i procedure | Radionica | +2 | Srednje | Da novi ljudi brzo uđu u posao.
HR i ljudi | Analiza plaća i opisi poslova | Radionica | +2 | Srednje | Uz AI: analiza jaza u plaćama (prosjek/medijan/kvartili), masovno ažuriranje opisa poslova na 4 kriterija i promjene kod reorganizacije. Pravni okvir (Direktiva 2023/970) vodi Danijela zasebno (BT).
HR i ljudi | Ugovori o radu i interni akti | Radionica | +2 | Srednje | Nacrti uz provjeru stručnjaka.
HR i ljudi | Evidencija radnog vremena i godišnjih odmora | Gradimo uživo | +1 | Srednje | Jednostavna evidencija (NN 55/2024).
HR i ljudi | Prvi radnik: koraci i obveze | Zadatak | +2 | Srednje | Što te čeka kod prvog zaposlenja.
HR i ljudi | Vanjski suradnici i honorarci | Zadatak | +2 | Srednje | Ugovor o djelu vs radni odnos.
HR i ljudi | Tvoj AI tim za HR i ljude | Završnica | +2 | Napredno | Cijeli HR tijek uz AI (oglas, uvođenje, papirologija); ti nadgledaš.
Usluge i obrt | Termini, podsjetnici i poruke | Video | 0 (bod uz zadatak) | Entry | Manje otkazivanja uz podsjetnike.
Usluge i obrt | Gotovi odgovori na česta pitanja | Video | 0 (bod uz zadatak) | Entry | Gotovi odgovori na česta pitanja.
Usluge i obrt | Opisi usluga, paketi i profil | Zadatak | +2 | Entry | Jasni opisi usluga i paketa.
Usluge i obrt | Google poslovni profil i recenzije | Zadatak | +2 | Entry-Srednje | Profil + recenzije koje dovode klijente.
Usluge i obrt | Društvene mreže i vizuali usluga | Radionica | +2 | Srednje | Redovite objave i vizuali.
Usluge i obrt | Popuna otkazanih termina i lista čekanja | Gradimo uživo | +1 | Srednje | Alat koji puni otkazane termine.
Usluge i obrt | Zadržavanje i povratak klijenata | Radionica | +2 | Srednje | Poruke koje vraćaju klijente.
Usluge i obrt | Cjenik i ponuda na upit | Zadatak | +2 | Srednje | Dosljedan cjenik i brze ponude.
Usluge i obrt | Tvoj AI tim za usluge | Završnica | +2 | Napredno | Cijeli tijek rada s klijentima uz AI (upiti, termini, ponude); ti nadgledaš.

## Cjenik
CJENIK v5 (29.9.2026.). Akademijske cijene: vanjski (nečlanice) / članice. Podjela prihoda s WIA 50/50 samo za akademiju. Certifikat samo uz paket. Cijene za nečlanice ažurirane 12.10.2026. (Ivana potvrdila mailom).
Stavka | Vanjski | Članice WIA | Napomena
Video | besplatno | besplatno | Lijevak, besplatno, 0 bodova; bod tek uz plaćeni zadatak iza videa
Snimka + zadatak (pregled i konzultacija) | 119 € | 79 € | +2 boda; ~80 % cijene žive radionice, da se ne isplati preskočiti živi termin (29.9.).
Zadatak s pregledom | 79 € | 59 € | +2 boda; pregled + kratka konzultacija uključena. (29.9.: bilo 59/49)
Radionica uživo (2 termina isti dan, 2 h svaki) | 179 € | 99 € | +2 boda Nečlanice 179 € od 12.10. (bilo 149 €); od 13.10. i radionica 5.11.2026. (WIA promijenila, još nije bilo prijava).
Gradimo uživo (2 termina isti dan, 90 min svaki) | 139 € | 79 € | +1 bod; 2 izvođača; najdiferenciraniji format. Nečlanice 139 € od 12.10. (bilo 119 €).
Na kavi s AI-jem (razgovor) | besplatno | besplatno | Zajednica + lijevak
Na kavi s AI-jem: radna kava (2 h, do 10 polaznica) | 99 € | 69 € | +1 bod u području izabranog zadatka; AI obrađuje tvoje podatke, odlaziš s gotovim rezultatom (1.10.).
Mentorstvo 1 na 1 (60 min) | 150 € | 130 € | Premium. Kad se kupuje samostalno: IZVAN podjele s WIA (BT 100 %).
Certifikat (Praktičarka / Graditeljica / Majstorica) | samo uz paket | samo uz paket | Uključen u odgovarajući paket; ne prodaje se zasebno.
AI osnove (jezgra) – paket: 3 radionice uživo (6 h) + videi | 359 € | 229 € | Temelj (obavezan za certifikat); ne nosi bodove. Pojedinačno 537 / 297 (179 + 179 + 179 za sezonu 2026.) €.
START paket: jezgra + područje + certifikat (Praktičarka) | 559 € | 349 € | ★ Ulazni paket. Povoljnije od radionica komad po komad, certifikat uključen.
Nadogradnja: Graditeljica (razina 2) + 1 mentorstvo 1 na 1 | +349 € | +249 € | Kumulativno 908 / 598 €; uključuje certifikat Graditeljica i mentorstvo 60 min. Dostupno već u sezoni 1 (29.9.). | Tvoj komentar (certifikat Graditeljica): „Ovo bi trebalo isto biti dio nekog paketa lvl 2.” → RIJEŠENO (10.9.): da – sad je nadogradnja na razinu 2 (uklj. certifikat).
Nadogradnja: Majstorica (razina 3) + završnica + 1 mentorstvo 1 na 1 | +429 € | +299 € | Kumulativno 1.337 / 897 €; uključuje certifikat Majstorica, završnicu „Tvoj AI tim” i mentorstvo 60 min. Završnice od jeseni 2027. | Tvoj komentar (certifikat Majstorica): „Ovo bi trebalo isto biti dio nekog paketa lvl 3.” → RIJEŠENO (10.9.): da – nadogradnja na razinu 3 (uklj. certifikat).
Priručnik (knjiga) „Vrati si vrijeme” | 39 € | 19 € (besplatno uz paket) | Besplatno uz bilo koji paket; članice samostalno 19 €, vanjski 39 €. | Tvoj komentar: „Ako uzmu paket onda da.” → RIJEŠENO (10.9.): besplatno uz paket; samostalno 19/39 €.
Mentorski paket (3 sesije) | na čekanju | na čekanju | U backlogu (ideje-backlog.md).
Napredna radionica: AI za transparentnost plaća (BT, 4 h + 1 h) | 230 € rani upis / 260 € + PDV | isto | BT linija, IZVAN podjele s WIA; WIA promovira 3.11. i 10.11.2026. (prvi termin bio 28.10., premješteno 14.10.) besplatno (dogovor 28.9.).

## Legenda-i-izvori
LEGENDA I IZVORI. Žuto u Rasporedu = pitanje/odluka za Sandru.
Stavka | Objašnjenje
Tip: AKADEMIJA | WIA akademija „Vrati si vrijeme” (nosi bodove, ide u certifikat). Vidljivo na WIA POC-u.
Tip: BT | BT edukacijska linija izvan akademije: Danijela (transparentnost plaća), Petra (računovodstvo), AI pismenost (Sandra). Plaćeno, bez akademijskih bodova.
Tip: INTAKT / ROK | Klijentski rad i rokovi; u kalendaru radi konteksta opterećenja, NE na WIA POC-u.
HR područje | ODLUKA (8.9.2026.): HR i ljudi je AKADEMSKO područje koje Sandra vodi s Danijelom (četvrtak, bodovi, vidljivo kao „Vrati si vrijeme”).
Transparentnost plaća | ODLUKA (10.9.2026.): ostaje BT (Danijela) u istom obimu. Uz to, novo akademsko HR područje – tema „Analiza plaća i opisi poslova”: analiza jaza (prosjek/medijan/kvartili), masovna ažuriranja opisa poslova na 4 kriterija, promjene kod reorganizacije. Provjereno na Direktivi 2023/970.
AI uživo | ODLUKA (8.9.2026.): Dubin besplatni funnel „AI uživo” spojen u akademijski „Gradimo uživo” (isti format). Ako se vrati, ide UZ NAPLATU (nikad besplatno).
Termini | Datumi su dogovoreni s WIA i poslani 1.10.2026. (više nisu ogledni). BT linije srijedom, akademija četvrtkom, kave utorkom. Trajanja (29.9.): radionice 2 h po terminu (2 termina isti dan), Gradimo uživo 90 min, kave 2 h.
Start | Akademija kreće u STUDENOM 2026. (dogovor s WIA 28.9.); BT radionica transparentnosti 3.11. i 10.11. (do 14.10. prvi termin bio 28.10.)
Izvori | Plan-radionica-2026-H2.xlsx (BT linije, Danijela/Petra); akademija-koncept.md (razine, bodovi, jezgra); kako-izvodimo-v2.html (teme); cjenik-kalkulator.xlsx (cijene); STATUS.md (odluke).
Sinkronizacija | Iz ove tablice se rade: kalendar-opterecenja.html (generate-kalendar.py), međustranica Materials/Vrati-si-vrijeme/Web-koncept/medjustranica/index.html (build-medjustranica.py; javna stranica) i PDF-ovi za Danijelu i Petru (generate-suradnice-materijali.py, VSV_FORCE=1). wia-web-mockup.html = arhiva dizajna (od 29.9. se ne sinkronizira). cjenik-kalkulator.xlsx = zastario (cijene v1-v3), mjerodavan je list Cjenik.
Publika | WIA akademija cilja članicu (konzultantica / mali ured / vlasnica koja cijeni certifikat i LinkedIn). Frizerke i uslužni obrti = javna prodaja izvan WIA, kasniji zaseban kanal (ne diktira WIA cijene ni poziciju).
Bodovi i jezgra | ODLUKA (10.9.): jezgra je obavezan temelj i NE nosi bodove; bodovi samo iz područja; prag = završena jezgra + 3/6/9 boda iz JEDNOG područja.
Certifikat | Samo uz paket (uključen); ne prodaje se zasebno. À la carte cijene certifikata maknute.
Kapstoni (završnice) | „Tvoj AI tim za [područje]” = cijeli tijek područja uz AI, ti nadgledaš i odobravaš. Nisu autonomni agenti; pravi agenti = Faza 2.
Preduvjeti | U opisu radionica preduvjeti se pišu kao ZNANJE (osnove promptanja + osnovni AI alat), ne „završena jezgra”.
Prednosti (POC/marketing) | Žive voditeljice, gotov alat u ruci, osobni pregled rada, certifikat u javnom registru, ušteda paketa (do ~30 % u odnosu na radionice i gradimo uživo kupljene pojedinačno; vidi list Isplativost-paketa u prijedlogu 28.9.), mala grupa, 2 termina, snimke ostaju, rad na stvarnim primjerima.
Sezone | SEZONA 1 (2026./2027.) je LAGANA: jezgra + po 1 „Gradimo uživo" iz svakog područja + po 1 najjednostavniji async + 5 kava (4 besplatne + 1 plaćena radna) + BT linije (Danijela transparentnost, Petra računovodstvo). SEZONA 2: puni trackovi (sve radionice po području), cijele HR akademske radionice, završnice („Tvoj AI tim za…"). Katalog svih tema (Akademija-teme) ostaje pun; ove sezone se vozi samo uzorak. ¦¦ AŽURIRANO (16.9. i 29.9.): lagano samo do kraja 2026.; od siječnja 2027. radionice svih 5 područja; završnice i više razine na jesen 2027. ¦¦ 29.9.: certifikati Praktičarka i Graditeljica u lipnju 2027.; na jesen 2027. samo završnice i Majstorica.
Kave | Kave su besplatne (razgovor), OSIM jedne plaćene radne kave „Zatvori godinu uz AI” (#2, 99/69 (vanjski/članice), +1 bod). Pet kroz sezonu: 2 u 2026., 3 u 2027. ¦¦ 29.9.: kave traju 2 h. ¦¦ 1.10.: plaćena kava #2 je RADNA kava „zatvori godinu uz AI” (AI obrađuje podatke polaznice), ne gradnja alata.
Podjela s WIA | DOGOVOR (28.9.2026.): 50/50 za akademiju. Izvan podjele: samostalno mentorstvo, radionice transparentnosti plaća (WIA ih promovira besplatno), Petrine računovodstvene radionice. Danijelin udio ide iz BT-ovih 50 %.
Maknuto 29.9. | Teaser „AI za netehničke timove” (bio 11.11.) i BT radionica „AI za marketing/prodajne timove” (bila 9.12.): Sandra ne stigne. Tvoj komentar uz teaser (sačuvan iz Rasporeda L18): Nisam više sigurna da bih davala ovo vrijeme besplatno, puno je to posla a imam I drugog posla. Radije naplatiti? Analiziraj I razmisli. ¦¦ RIJEŠENO (10.9.): besplatni dio skraćen na 30 min (teaser); puna verzija se naplaćuje (vidi r29). Ne trošiš puno vremena besplatno. ¦¦ RIJEŠENO (29.9.): teaser maknut.
BT računovodstvo (Petra) | 1.10.: Sandra potvrdila format: online, jedan termin od 3 sata (s pauzom), stručni seminar bez AI, izvan akademije (bez bodova i certifikata). Ponavlja se pri 8 do 10 novih prijava. Čeka Petrinu potvrdu.